## Product Backlog
ID | Epic/Fitur | User Story (Ringkas) | Acceptance Criteria | Prioritas | Story Point | Status
US-09 | Katalog & Pendaftaran Pelatihan | Mendaftar pelatihan yang dipilih | AC-01 s.d. AC-04 (Lembar Kerja 4) | Must | 5 | To Do
US-01 | Katalog & Pendaftaran Pelatihan | Cari pelatihan berdasarkan profesi & tanggal | AC-01 s.d. AC-03 (Lembar Kerja 4) | Must | 3 | To Do
US-05 | Verifikasi & Manajemen Peserta | Panitia memverifikasi data peserta | AC-01 s.d. AC-03 (Lembar Kerja 4) | Must | 3 | To Do
US-02 | Reservasi Asrama (Opsional) | Lihat ketersediaan asrama saat mendaftar | AC-01 s.d. AC-03 (Lembar Kerja 4) | Should | 5 | To Do
US-06 | Reservasi Asrama (Opsional) | Status kamar real-time untuk panitia | AC-01 s.d. AC-03 (Lembar Kerja 4) | Should | 8 | To Do
US-03 | Presensi & Sertifikat Digital | Kartu peserta digital dengan QR | — | Should | 5 | To Do
US-07 | Presensi & Sertifikat Digital | Presensi via pindai QR oleh panitia | — | Should | 5 | To Do
US-04 | Presensi & Sertifikat Digital | Unduh sertifikat digital | — | Could | 5 | To Do
US-08 | Verifikasi & Manajemen Peserta | Rekap peserta per pelatihan di dashboard | — | Could | 3 | To Do
Catatan urutan backlog:
US-09 (mendaftar) dan US-01 (mencari) berada paling atas karena keduanya inti alur utama aplikasi. US-02 dan US-06 (asrama) diturunkan ke Should karena sifatnya opsional/pelengkap, bukan syarat wajib pendaftaran.